## Sheet1
问题 | 跟踪人员 | 原因 | 解决方法 | 注释
支不支持指定ip创建虚拟机 | yingjun
每个全组只能8个虚拟机 | yingjun
删除image和查询image的入参是否一致，imageFolderName代表什么？为什么会存在null？ | zhuxiyun
AvailabilityZone=b451c1ea3c8d4af89d03e5cacf1e4276上面这个是如何产生的？与哪些变量有关系？ 是不是每个用户都是固定的？ | zhuxiyun
虚拟机很卡 |  | 网络问题，猜测是VPN | 未解决
volume新增成功，但返回体是{"volumeId":"Recource is creating","xmlns":"http://ec2.hwclouds.com/doc/2013-02-01/","requestId":"4cadb6d0-4eb5-40fe-9c07-a910df9b24d1"}，无法获取volumeId，volume资源无法使用，会导致上层失败 | zhangpeng | 因为华为云底层创建比较慢，华为云等待30秒就返回，如果超过30秒华为云底层还没返回，就返回Resource is creating | 对于该类返回值，由于无法获取volumeId， 认定创建失败
crate volume时AvailabilityZone如何获取？ | zhangpeng |  | 未解决，暂时写死
volume新增成功，立刻查询volume状态返回的volumeSet为空数组 http://ec2.hwclouds.com/doc/2013-02-01/","requestId":"65f68303-9304-4136-9569-31771bb96909 | zhangpeng | 未明确，可能是正在创建的资源太多导致的，华为云的测试环境比较慢 | 对于返回为空，按照该volume不存在处理 | {"volumeSet":{"volumeSet":[]},"xmlns":"http://ec2.hwclouds.com/doc/2013-02-01/","requestId":"06953fc4-58ba-4c71-83bc-da08d88b2f72"}